УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования Нижегородской области

от 09.08.2016 № 3005

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области" в 2017 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2016 году |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2016 года октябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (далее – ГБОУ ДПО НИРО), ГБУ ДО "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" (далее – ГБУ ДО ЦМКО) | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2016 года: - областная педагогическая конференция; - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сборнике "Образование в Нижегородской области"; -областное совещание с руководителями органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и специалистами, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-11. | август 2016 года август 2016 года октябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 2. | Подготовка и направление в Рособрнадзор статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ по форме, предоставляемой ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (далее - ФГБНУ ФИПИ). | до 20 августа 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440) |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат: - об основном общем образовании; - о среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче - ГИА-9 по обязательным учебным предметам - ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь 2016 года июль-сентябрь 2016 года июль - август 2016 года август 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации (далее – ОО) | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по обязательным предметам. |
| 2. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – сентябрь 2016 года | ГБОУ ДПО НИРО | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 3. | Проведение областных мониторингов по оценке качества образования: Областной мониторинг учебных достижений обучающихся 5, 6, 7, 8, 10 классов по математике. Областной мониторинг учебных достижений по русскому языку обучающихся 6 классов в соответствии с ФГОС. | 2014-2017гг., ежегодно проводятся входная и итоговая диагностики. апрель 2017 года | ГБУ ДО ЦМКО | Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения Правительства Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2017 году" | ноябрь – декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.2. | Издание приказов министерства образования Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9: |
| 1.2.1. | об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 | декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2.2. | о сборе сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС) | декабрь 2016 года |  |  |
| 1.2.3 | об организации ГИА-9 в 2017 году | январь 2017 года |  |  |
| 1.2.4 | об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии | январь 2017 года |  |  |
| 1.2.5 | об утверждении сети пунктов проведения экзамена ГИА-9 | январь 2017 года |  |  |
| 1.2.6 | об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена | февраль 2017 года |  |  |
| 1.2.7 | об утверждении расписания проведения ГИА-9 по родному языку и родной литературе | март 2017 года (при необходимости) |  |  |
| 1.2.8 | об утверждении персонального состава предметных и конфликтной комиссий, территориальных подкомиссий | апрель 2017 года |  |  |
| 1.2.9 | о формировании контрольных измерительных материалов | апрель 2017 года |  |  |
| 1.2.10 | об утверждении персонального состава уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и иных лиц, задействованных в проведении ГИА-9 в 2017 году | май 2017 года |  |  |
| 1.2.11 | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов | май 2017 года |  |  |
| 1.3. | Издание приказов министерства образования Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.3.1. | об утверждении организационно- территориальной схемы проведения ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 1.3.2. | об утверждении мест регистрации на прохождение ГИА-11 в форме ЕГЭ | октябрь-ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.3.3. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.3.4. | об обеспечении подготовки и организации отбора специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.3.5. | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок -майский срок | октябрь-ноябрь 2016 года январь 2017 года апрель 2017 года |  |  |
| 1.3.6. | об утверждении состава президиума ГЭК по проведению ГИА-11 | ноябрь 2016 года по итогам согласования Рособрнадзором кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК |  |  |
| 1.3.7. | об утверждении персонального состава членов ГЭК | ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.3.8. | об утверждении пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и руководителей ППЭ | ноябрь 2016 года |  |  |
| 1.3.9. | об утверждении состава председателей предметных комиссий (далее - ПК) в рамках проведения ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 года по итогам согласования Рособрнадзором председателей ПК |  |  |
| 1.3.10. | об утверждении составов предметных ПК по учебным предметам | ноябрь-декабрь 2016 года |  |  |
| 1.3.11. | об утверждении состава конфликтной комиссии (далее – КК) | ноябрь-декабрь 2016 года |  |  |
| 1.3.12. | об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2016 года |  |  |
| 1.3.13. | об организации ГИА-11 в форме ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | ноябрь-декабрь 2016 года |  |  |
| 1.3.14. | об объединении малочисленных ППЭ для проведения ГИА-11: - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский период | февраль 2017 года март-апрель 2017 года август 2017 года |  |  |
| 1.3.15. | об утверждении персонального состава организаторов в ППЭ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский период | март 2017 года май-июнь 2017 года август 2017 года |  |  |
| 1.3.16. | об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ: - досрочный период - основной период - дополнительный сентябрьский период | март 2017 года май-июнь 2017 года сентябрь 2017 года |  |  |
| 1.3.17. | об организации ГИА-11 в форме ГВЭ: - февральский срок для обучающихся в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН) - досрочный период -основной период | январь-февраль 2017 года февраль-март 2017 года апрель-май 2017 года |  |  |
| 1.3.18. | об изучении и координации деятельности по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период | апрель-май 2017 года |  |  |
| 1.3.19 | о переупаковке экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на резервные дни основного периода | июнь 2017 года по мере необходимости |  |  |
| 1.4. | Внесение изменений в приказы министерства образования Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11: |
| 1.4.1. | об утверждении Положения ГЭК по проведению ГИА-11 | в течение года по мере необходимости, в соответствии с внесением изменений в нормативные правовые акты и рекомендации федерального уровня | министерство образования Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 1.4.2. | об утверждении Положения о ПК, Порядка формирования ПК |  |  |  |
| 1.4.3. | об утверждении Положения о КК |  |  |  |
| 1.4.4. | об утверждении схемы сбора и хранения видеозаписей в ППЭ, РЦОИ и местах работы ПК и КК при проведении ГИА-11 |  |  |  |
| 1.4.5. | об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 |  |  |  |
| 1.4.6. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении ГИА-11 |  |  |  |
| 1.4.8. | о распределении полномочий по организации и проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2016 года |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Нижегородской области, в том числе на: |
| 1.1. | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) (основание: постановление Правительства Нижегородской области от 18.06.2009 №398) | август-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 1.2. | видеонаблюдение РЦОИ и места работы КК | до 1 февраля 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБОУ ЦЭВДНО) |  |
| 1.3. | обеспечение каналов связи РЦОИ и места работы КК |  |  |  |
| 1.4. | дооборудование РЦОИ | до 1 февраля 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 1.5. | обновление электронных подписей членов ГЭК – сотрудников РЦОИ | до 1 февраля 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 1.6. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОВ ЦМКО |  |
| 1.7. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС по вопросам организации экзаменационной кампании 2016 года и распределения средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципалитетов, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) -видеонаблюдение в ППЭ -обеспечение каналов связи в ППЭ - дооборудование ППЭ - обновление электронных подписей членов ГЭК (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З) | август 2015 года | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 февраля 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация и проведение обучения: |
| 1.1. | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11 в ОМС - операторов муниципальной части РИС ОМС - ответственных за ЕГЭ в ОМС, - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в ППЭ, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» - членов конфликтной комиссии | октябрь 2016 года ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года –март, апрель 2017 года ноябрь-декабрь 2016 года октябрь-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2. | председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ): – работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма) – семинары по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ (очная форма) | декабрь 2016 года согласно графику ФГБНУ ФИПИ | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440) |
| 1.3. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки НИРО | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС, образовательные организации (далее – ОО) | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440), а также отчетов ОМС о результатах ЕГЭ |
| 1.4. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | ОМС, ОО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.5. | муниципальных координаторов и операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9 | апрель 2016 года | ГБОУ ДОВ ЦМКО | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.6. | общественных наблюдателей | октябрь 2016 года -апрель 2017 года | ОМС | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2017 года |
| 2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |
| 2.1 | экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | октябрь-ноябрь 2016 года | ГБОУ ДПО НИРО, председатели ПК, ОМС | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области (письмо ФГБНУ ФИПИ от 29.06.2016 №10-440), отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |
| 2.2. | членов предметных комиссий оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9 | февраль-апрель 2017 года | ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |
| VI.Организационное сопровождение |
| 1. | ГИА-9 |
| 1.1 Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки 1.1.1 Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки 1-15 августа 2016 года министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ОМС, ОО Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2017 года 1.1.2 Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки 5-16 сентября 2016 года министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО; ОМС, ОО 1.2 Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 1.2.1 Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой октябрь 2016 года ГБУ ДО ЦМКО, ОМС Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2017 году 1.2.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2016 году октябрь 2016 года ГБУ ДО ЦМКО 1.2.3 Сбор предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области октябрь-ноябрь 2016 года ГБУ ДО ЦМКО 1.2.4 Формирование, согласование и утверждение перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2017 году январь 2017 года министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО 1.2.6 Формирование и утверждение списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий. январь 2017 года февраль 2017 года май 2017 года министерство образовании Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО 1.3 Формирование РИС ГИА-9 в 2017 году 1.3.1 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; отнесение обучающихся к категории лиц, выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов РФ и литературе народов России на родном языке из числа языков народов РФ для прохождения ГИА-9; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 в) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; ж) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; з) сведения и местах проведения ГИА-9; и) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 до 20 января 2017 года до 5 марта 2017 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; до 5 марта 2017 года; до 5 марта 2017 года; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующего экзамена; 9 в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение недели со дня проведения экзамена; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2017 году 1.4 Организация и проведение ГИА-9 в 2017 году 1.4.1 Проведение заседания комиссии по установлению минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 в письменной форме, подтверждающее освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования Утверждение минимального количества баллов ОГЭ и ГВЭ-9 февраль 2017 года министерство образования Нижегородской области Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года 1.4.2 Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА февраль 2017 года министерство образования Нижегородской области 1.4.3 Разработка экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 по родному языку и родной литературе март-июнь 2017 года (при необходимости) министерство образования Нижегородской области 1.4.4 Формирование и экспертиза контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды апрель 2017 года министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДОВ ЦМКО 1.4.5 Получение из Рособрнадзора экзаменационных материалов ГИА-9 в форме ГВЭ, тиражирование и комплектование март-июнь 2017 года министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО 1.4.6 Направление в ФГБНУ ФИПИ заявки на предоставления материалов для проверки экзаменационных работ в форме ОГЭ за неделю до начала соответствующего периода проведения ГИА-9 министерство образования Нижегородской области, ГБУ ДО ЦМКО 1.4.7 Тиражирование КИМ для проведения ГИА-9 в основной период (ОГЭ) май 2017 года ГБУ ДПО НИРО 1.4.8 Тиражирование КИМ для проведения ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды (ОГЭ), комплектование КИМ апрель, июнь, август 2017 года ГБУ ДО ЦМКО 1.4.9 Организация выдачи пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области ГБУ ДО ЦМКО 1.4.10 Сбор от территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, перевод общего балла в пятибалльную систему оценивания, подготовка протоколов ГЭК Нижегородской области по утверждению результатов экзаменов, рассылка результатов экзаменов в МОУО в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации ГБУ ДО ЦМКО 1.4.11. Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами в течение 2-х дней после объявления результатов территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК 1.4.12 Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9 в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК ТКПК, конфликтная комиссия Нижегородской области 1.4.13 Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов июнь-июль 2017 года ГБУ ДО ЦМКО 1.4.14. Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки сентябрь 2017 года министерство образования Нижегородской области 1.5 Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2017 году 1.5.1 Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2017 году" весь период экзаменационной кампании 2017 года министерство образования Нижегородской области Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2017 года 1.5.2 Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области январь – февраль 2017 года министерство образования Нижегородской области 1.5.3 Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с министерствами и ведомствами: - министерство здравоохранения Нижегородской области -министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области - ГУ МВД по Нижегородской области - ГУ МЧС по Нижегородской области за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 министерство образования Нижегородской области 2.5.4 Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА в 2017 году" февраль 2017 года министерство образования Нижегородской области 1.6 Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 1.6.1 Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОМС; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. январь-февраль 2017 года министерство образования Нижегородской области, ОМС Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2017 года. 1.6.2 Аккредитация общественных наблюдателей в период экзаменационной кампании 2017 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА министерство образования Нижегородской области 1.7 Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 1.7.1 Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. 1.7.2 Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2016 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2017 года октябрь 2016 года март 2017 года министерство образования Нижегородской области, ОМС 1.7.3 Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной комиссии/территориальных предметных подкомиссий. в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБУ ДО ЦМКО, ОМС, ОО |
| 2. | ГИА-11 |
| 2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ по обязательным учебным предметам в дополнительный сентябрьский период 2016 года: |
| 2.1.1. | определение мест регистрации участников ЕГЭ | август 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период и итоги экзаменационной кампании 2016 года в целом. |
| 2.1.2. | оптимизация сети ППЭ | август 2016 года |  |  |
| 2.1.3. | прием заявлений участников на сдачу ЕГЭ | с 8 августа по 22 августа 2016 года |  |  |
| 2.1.4. | проведение экзаменов в соответствии с единым расписанием экзаменов (письмо Рособрнадзора от 19.07.2016 № 02-294) | с 5 сентября по 14 сентября 2016 года |  |  |
| 2.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2017 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |
| 2.2.1. | обучающихся 11(12) классов ОО | до 1 декабря 2016 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.2.2. | обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) |  |  |  |
| 2.2.3. | выпускников прошлых лет |  |  |  |
| 2.2.4. | лиц, не прошедших ГИА-11 в 2016 году |  |  |  |
| 2.2.5. | обучающихся в УИН |  |  |  |
| 2.2.6. | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |
| 2.2.7. | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |
| 2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |
| 2.3.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2016 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.3.2. | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |
| 2.3.3. | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |
| 2.4. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |
| 2.4.1. | база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в ОМС | сентябрь-октябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2017 году |
| 2.4.2. | база данных операторов муниципальной части РИС |  |  |  |
| 2.4.3. | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2016 года |  |  |
| 2.4.4. | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |
| 2.4.5. | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2016 года – февраль 2017 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |
| 2.4.6. | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |
| 2.4.7. | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |
| 2.4.8. | база данных членов КК |  |  |  |
| 2.5. | Обновление электронных подписей (далее – ЭП) членов ГЭК для организации: * ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе: |
| 2.5.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача ЭП | ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2017 году |
| 2.5.2. | приобретение новых токенов и запись на них ЭП | декабрь 2016 года по мере необходимости |  |  |
| 2.5.3. | перезапись ЭП на имеющихся токенах (в случае замены члена ГЭК - увольнение, декретный отпуск сотрудника и т.п.) | февраль 2017 года |  |  |
| 2.6. | Техническое дооснащение (при необходимости): |
| 2.6.1. | РЦОИ | октябрь 2016 года - апрель 2017 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | ГБОУ ДПО НИРО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 2.6.2. | ППЭ |  | ОМС, ОО |  |
| 2.6.3. | Место работы КК |  | ГБОУ ДОД ЦЭВДНО |  |
| 2.7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |
| 2.7.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2017 году |
| 2.7.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2016 года |  |  |
| 2.7.3. | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2017 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |
| 2.7.4. | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | декабрь 2016 года февраль 2017 года май 2017 года |  |  |
| 2.7.5. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2017 года |  |  |
| 2.8. | Планирование работы РЦОИ и его взаимодействия с ОМС |
| 2.8.1. | Подготовка и направление в ФЦТ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2016 года до 1 декабря 2016 года до 1 февраля 2017 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |
| 2.8.2. | Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС | за три дня до соответствующего экзамена | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |  |
| 2.8.3. | Оформление удостоверений членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.8.4. | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2017 года до 22 августа 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |  |
| 2.8.5. | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 1 февраля 2017 года до 22 августа 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |  |
| 2.8.6. | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |  |
| 2.8.7. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС |  | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| 2.8.8. | Предоставление в ФЦТ заявки на обеспечение Нижегородской области экзаменационными материалами: - досрочный период -основной период -дополнительные сентябрьские сроки | в соответствии с запросом ФЦТ | Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.8.9. | Получение экзаменационных материалов из ФЦТ | в соответствии с графиком ФЦТ | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.8.10. | Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ: - в досрочный февральский период - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с порядком проведения ЕГЭ | ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.8.11. | Утверждение протоколов ФЦТ о результатах ЕГЭ по каждому учебному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет - в ОМС | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| 2.8.12. | Прием и рассмотрение апелляций: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в течение 2-х рабочих дней с момента подачи в течение 4-х рабочих дней с момента подачи | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| 2.8.13. | Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в ФЦТ | в течение 2-х рабочих дней со дня рассмотрения апелляций | ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.8.14. | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2017 года до 12 мая 2017 года до 22 августа 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| 2.9. | Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур: |
| 2.9.1. | Председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для утверждения | в соответствии с запросом Рособрнадзора октябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2017 году. |
| 2.9.2. | Председателей предметных комиссий для согласования | в соответствии с запросом Рособрнадзора ноябрь 2016 года – январь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.10. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |
| 2.10.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2017 году" | весь период экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 2.10.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области | январь – февраль 2017 года по мере необходимости | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2.10.3. | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с министерствами и ведомствами: - министерство здравоохранения Нижегородской области - министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области -министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области - Пресс-служба Правительства Нижегородской области - управление региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области - ГУФСИН по Нижегородской области - ГУ МВД по Нижегородской области - ГУ МЧС по Нижегородской области - УСС по Нижегородской области - ОАО "Ростелеком" - ОАО "Калуга – Астрал" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2.10.4. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации межведомственного взаимодействия в рамках проведения ГИА-11 в 2017 году" | ноябрь-декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2.10.5. | Взаимодействие с УСС по Нижегородской области по вопросу хранения, комплектования экзаменационных материалов и доставки экзаменационных материалов в ППЭ | ноябрь 2016 года – сентябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС |  |
| 2.10.6. | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи | до 1 февраля 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| 2.10.7. | Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с территориальными отделами МВД России по Нижегородской области) | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2017 года | ОМС, ОО |  |
| 2.11. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, местах работы предметных комиссий и конфликтной комиссии |
| 2.11.1. | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2017 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2017 году. |
| 2.11.2. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об обеспечении видеонаблюдения ЕГЭ в 2017 году" в части: - проработки вопроса об оптимизации количества ППЭ с онлайн видеонаблюдением; - о сохранении и обеспечении рабочего состояния имеющихся ПАК; - о заключении договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ; - об обеспечении оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ, обучающихся УИС, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | октябрь-ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 30.06.2016 № 02-277). |
| 2.11.3. | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |  |
| 2.11.4. | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |  |
| 2.11.5. | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГОБУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ППЭ |  |
| 2.12. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.12.1. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2017 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |
| 2.12.2. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2017 года | ОМС, ППЭ, ОО |  |
| 2.13. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 2.13.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Нижегородской области" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОМС; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций – в региональные отделения данных организаций. | ноябрь – декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2017 года. Увеличение количества общественных наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению с 2016 годом. |
| 2.13.2. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.13.3. | Аккредитация общественных наблюдателей | в период экзаменационной кампании 2016 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2.14. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |
| 2.14.1. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом Рособрнадзора | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |
| 2.14.2. | Совещание с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2016 года и задачах по подготовке ГИА в 2017 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2017 года | октябрь 2016 года март 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.14.3. | Рабочие совещания (консультации) с ОМС, на территории которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль (по графику) | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.14.4. | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.14.5. | Обеспечение участия Нижегородской области в онлайн общественном наблюдении на портале смотриегэ.ру | январь-февраль 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.14.6. | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.14.7. | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий; - организация работы конфликтной комиссии. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, ОМС, ОО |  |
| 2.14.8. | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ППЭ |  |
| 2.15. | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |
| 2.15.1. | Обеспечение взаимодействия РЦОИ и муниципальных операторов РИС посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.15.2. | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2.15.3. | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2017 на официальном сайте министерства образования Нижегородской области |
| 1.1. | Размещение информации на официальном сайте министерства образования Нижегородской области по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 1.2. | Обеспечение работы регионального сервиса информирования участников ГИА о результатах ЕГЭ | до 1июня 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 1.3. | Направление информационно-инструктивных писем в ОМС по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2017 года | ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области |  |
| 1.4. | Размещение информации на официальных сайтах ОМС и ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | ОМС, ОО |  |
| 2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА - по вопросам приема в образовательные организации высшего образования - по вопросам организационно-технологического обеспечения ЕГЭ | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | министерство образования Нижегородской области ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области "Об организации информационного обеспечения ГИА" | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОМС об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ОО | ноябрь 2016 года | министерство образования Нижегородской области |  |
| 3. | Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |
| 3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2017 году | в течение двух недель до начала мероприятия | министерство образования Нижегородской области, ОМС, ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |
| 4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2017 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС,ОО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |
| 4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |
| 4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |
| 5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Обеспечение РЦОИ, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО, ОМС, ОО |  |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |
| 1.1. | плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2017 года |
| 1.2. | плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ОМС |  |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |
| 2.1. | в рамках плановых выездных проверок ОМС по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции; | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2017 года |
| 2.2. | в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: *обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; * направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области |  |
| 2.3. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО |  |
| 2.4. | организация дополнительного контроля при проведении экзаменов в ППЭ, в которых сдают ЕГЭ лица с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2017 года | министерство образования Нижегородской области |  |

_________